浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：   邢旭佳                     填表日期： 2022年  4月15 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 个性化服装设计与开发（H2017064） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017.11.14——2018.04.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 邢旭佳 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责整个项目 |  |
|  |  | 吴国智 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计 |  |
|  |  | 陈力 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与服装开发 |  |
|  |  | 林莹懿 | 助教 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计 |  |
|  |  | 林茜 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计与开发 |  |
|  |  | 王慧静 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计 |  |
|  |  | 岑启铭 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计 |  |
|  |  | 金智武 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计与开发 |  |
|  |  | 张善景 | 学生 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 参与款式设计与开发 |  |
|  | 经费总额 | 3万元 | 其中 拨款 |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 3万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 0.65万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  |  | 0.25万元 | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.3087万元 | 劳务费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  |  | 0.4万元 | 管理费 |  | 0.2039万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  |  | 1.1万元 | 附加税等 |  | 0.0874 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 3 万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 3万元 |
|  | 阶段性成果 | 个性化服装样品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 0.715万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 0.1937万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 0.3万元 |  | 劳务费 |  | 0.4万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 万元 |  | 管理费 |  | 0.2039万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 1.1万元 |  | 附加税 |  | 0.0874 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 按时保质保量的完成了个性服装的设计与开发，并完成了画册的制作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已经结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2018.5 |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。