浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 李小琴                        填表日期：2018年3月5日

| 立项 信息 | 项目名称 | 企业思想文化及党组织建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2015.7.8至2015.12.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 北京炫依点服饰有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李小琴 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目整体规划、方案策划、调研、搜集资料、培训宣传 |  |
|  |  | 康洁 | 副教授 |  |  |  | 宁波大学 |  |  | 项目整体规划、搜集资料、方案策划、员工培训 |  |
|  |  | 胡军 |  |  |  |  | 自由职业 |  |  | 项目整体规划、调研、方案策划、搜集资料、员工培训、讲座 |  |
|  |  | 李文波 |  |  |  |  | 自由职业 |  |  | 项目整体规划、搜集资料、方案策划 |  |
|  |  | 聂平平 | 教授 |  |  |  | 江西师范大学 |  |  | 项目整体规划、搜集资料、方案策划 |  |
|  | 经费总额 | 5.8 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 5.8 万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费（资料费） |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 1.65万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 1.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.794万元 | 专家咨询费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.406万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5.8 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5.672374万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费（资料费） |  | 0.05万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.67205万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.644324万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.6万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.406万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 未报完 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。