浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 李小娟                                 填表日期：2015年3 月15日

| 立项 信息 | 项目名称 | 高职院校高技能人才培养绩效评估及应对策略研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 全国教育科学规划办公室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011.07至2015.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 李小娟 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 课题设计与撰写研究报告 |  |
|  |  | 范柏乃 | 教授 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 设计与指导 |  |
|  |  | 申屠新飞 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 问卷调研与分析 |  |
|  |  | 胡跃茜 | 助理研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 撰写研究报告 |  |
|  |  | 李洁 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 数据统计与分析 |  |
|  |  | 邱国丹 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 数据统计与分析 |  |
|  |  | 潘玲珍 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 问卷调研与数据统计 |  |
|  |  | 钱正明 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 问卷调研与数据统计 |  |
|  |  | 虞希铅 | 助教 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 问卷调研与数据统计 |  |
|  |  | 汪基强 | 博士生 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 数据分析 |  |
|  |  | 张鸣 | 博士生 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 数据分析 |  |
|  |  | 徐 巍 | 博士生 |  |  |  | 浙江大学 |  |  | 数据分析 |  |
|  | 经费总额 | 30 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 12万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 自筹18万 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 9.5万元 | 会议费 |  | 4万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 4.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 8.3万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.6万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 28万元 |  |  | 未拨入 | 2 万元 |  | 实际经费使用总额 | 25.4583万元 |
|  | 阶段性成果 | 1.按计划完成课题的开题报告、中期报告； 2.经过五轮的专家会议、访谈等调查研究，已完成本课题的指标体系的构建以及近2000份问卷的发放、回收及统计工作； 3.分别在《中国高教研究》、《中国教育报》及《教育评论》上发表学术论文3篇，另有1篇已被权威期刊《教育研究》录用，将于2013年6月前发表； 4.已着手起草专著《高职院校高技能人才培养绩效评估及应对策略研究》。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 7.9753万元 |  | 会议费 |  | 3.1865万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 4.6万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 6.1965万元 |  | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.5万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。