浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：  刘世华                           填表日期：  2021年1月8日

| 立项 信息 | 项目名称 | 基于密度峰值和维度概率模型的混合属性数据自适应模糊聚类研究 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 省自然科学基金委员会/青山湖科技城管委会 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2019.1至2021.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 浙江农林大学、温州商学院、浙江工业大学 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 刘世华 | 副教授 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 项目负责 |  |
|  |  | 刘向华 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 算法实现和数据分析 |  |
|  |  | 楼雄伟 | 副教授 |  |  | 浙江农林大学 |  |  | 需求分析与算法设计 |  |
|  |  | 张雅洁 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 论文写作，数据整理 |  |
|  |  | 昝乡镇 | 讲师 |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 算法分析与实现 |  |
|  |  | 沈良忠 | 教授 |  |  | 温州商学院 |  |  | 算法分析与论文写作 |  |
|  |  | 黄德才 | 教授 |  |  | 浙江工业大学 |  |  | 研究方向指导 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  | 10 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学校配套：10万元 |  |
|  | 经费预算 | 1.设备费 |  |  |  | 1+1万元 | 7.出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  | 3+3.5万元 |  |
|  |  | 2.材料费 |  |  |  | 0+0.5万元 | 8.劳务费 |  | 3+2万元 |  |
|  |  | 3.测试化验加工费 |  |  |  | 万元 | 9.专家咨询费 |  | 0+2万元 |  |
|  |  | 4.燃料动力费 |  |  |  | 万元 | 10.激励费 |  | 2+0万元 |  |
|  |  | 5.差旅费/会议费/国际合作交流费 |  |  |  | 1+1万元 | 11.管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 6.协作费 |  |  |  | 万元 | 12.附加税 |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 20万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 7.2228万元 |
|  | 阶段性成果 | 投稿接收1篇，申请专利5项 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  | 0.9180万元 |  | 材料费 |  | 0.0408万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 会议/差旅/国际合作交流费 |  |  | 万元 |  | 协作费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  | 2.6640万元 |  | 劳务费 |  | 1.4400万元 |  |
|  |  | 专家咨询费 |  |  | 0.7200万元 |  | 管理费 |  | 万元 |  |
|  |  | 激励费 |  |  | 1.4400万元 |  |  |  |  |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。