浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    王赛芝                     填表日期：2015年12月31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 法经济学视角下的小额贷款公司风险监管制度构建——以温州为例 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2010.7至2013.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 王赛芝 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 总体设计 |  |
|  |  | 王华兰 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 调研和访谈 |  |
|  |  | 吴云贝 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 调研和访谈 |  |
|  |  | 鲁丹萍 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 研究指导与框架设计 |  |
|  |  | 程跃秋 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 统计分析与制度设计 |  |
|  |  | 王妍雪 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 调研与制度设计 |  |
|  |  | 陈** | 总经理 |  |  |  | **公司 |  |  | 资料提供与制度设计 |  |
|  | 经费总额 | 0.5 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院资助0.5万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 会议费 |  | 0.1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.2万元 | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0.5万元 |  |  | 未拨入 | 万元 |  | 实际经费使用总额 | 0.5万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.21548万元 |  | 会议费 |  | 0.0825万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.20202万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  |  |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 研究报告等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结清 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015年6月30日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 杨洁、苏卫东、吴晓红、杨晓助、吴玉宗 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。