浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：    何海怀                              填表日期：2013 年 12 月 25 日

| 立项 信息 | 项目名称 | 中小企业电子商务运营提升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 瑞安市赛格教育科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2013年5月至2013年6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 何海怀 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 运营培训方案设计 |  |
|  |  | 黄云碧 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 发展趋势分析与创业指导 |  |
|  |  | 周晓敏 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 网上市场调研以及网络广告与促销 |  |
|  |  | 王洁霜 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 网购者心理与性格分析 |  |
|  |  | 洪顺进 | 实训指导师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 网店装修实战操作 |  |
|  | 经费总额 | 2.2万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 2.2万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 0万元 | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 0万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 0.4000万元 | 会议费 |  | 0.2460万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0.2500万元 | 劳务费 |  | 0.5500万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 0.0500万元 | 专家咨询费 |  | 0.5500万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.1540万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 0万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 2.2万元 |
|  | 阶段性成果 | 培训方案设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 0万元 |  | 材料费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 0万元 |  | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 0.3960万元 |  | 会议费 |  | 0.24163万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0.24837万元 |  | 劳务费 |  | 0.5500万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.0600万元 |  | 专家咨询费 |  | 0.5500万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.1540万元 |  | 外协费拨出 |  | 0万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 结题报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 已结算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2013年10月 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 已鉴定结项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。