浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 戴素芬                           填表日期： 2013年  1月 22日

| 立项 信息 | 项目名称 | 《优品U舍》系列产品广州家具博览会展厅设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江顶丰家具有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012年7月至2012年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 戴素芬 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 主设计 |  |
|  |  | 林 肖 | 助讲 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 软装设计 |  |
|  |  | 叶 萌 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 技术顾问 |  |
|  |  | 叶志远 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | CAD制图 |  |
|  |  | 罗德宇 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | CAD制图 |  |
|  | 经费总额 | 1 0万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 0万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 10万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 1万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1万元 | 专家咨询费 |  | 2.3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.7万元 | 其他 |  | 万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 5 万元 |  |  | 未拨入 | 5 万元 |  | 实际经费使用总额 | 5万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 1.128639万元 |  | 会议费 |  | 0.927056万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 2.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 0.094305万元 |  | 专家咨询费 |  | 万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.35万元 |  | 其他 |  | 万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 还有5万未到位。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2012年9月6日 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 浙江顶丰家具有限公司 |  |  |
|  | 验收组成员 | 戴素芬、何克新、何伟 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 效果盛佳，甲方非常满意* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。