浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 高斌                                   填表日期：2015年12月31日

| 立项 信息 | 项目名称 | 应用于刀模具表面强化的高质量离子镀涂层关键技术研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科技厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2012.01.01至2015.6.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 中科院金属研究所嘉兴工程中心、温州市佳能真空电镀设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 高斌 | 副研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 负责人，调研，有限元优化模拟设计，样机制作，总体协调 |  |
|  |  | 郎文昌 | 助理研究员 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 总体方案设计，方案优化，系统的实验研究，规律总结，工艺开发 |  |
|  |  | 王向红 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 弧斑放电和弧斑运动实验，弧斑放电物理机制分析 |  |
|  |  | 林海平 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 旋转横向磁场装置控制电源设计与开发 |  |
|  |  | 吴百中 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 旋转横向磁场装置及可控电弧离子镀弧源制作 |  |
|  |  | 李明霞 | 副研究员 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  | 涂层表面大颗粒统计与分析 |  |
|  |  | 杜昊 | 副研究员 |  |  |  | 中科院金属研究所嘉 兴工程中心 |  |  | 涂层样品制备与性能检测，数据处理 |  |
|  |  | 陶永山 | 工程师 |  |  |  | 中科院金属研究所嘉 兴工程中心 |  |  | 工艺参数优化与涂层工 艺开发，规律总结 |  |
|  |  | 徐路 | 副研究员 |  |  |  | 温州市佳能真空电镀 设备有限公司 |  |  | 涂层工艺开发 |  |
|  |  | 林锡强 | 工程师 |  |  |  | 温州市佳能真空电镀 设备有限公司 |  |  | 新技术中试 试验，技术 推广应用 |  |
|  | 经费总额 | 30 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 自筹15万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 8.75万元 | 材料费 |  | 9.25万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 6万元 | 燃料动力费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3.75万元 | 会议费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 0万元 | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 1.5万元 | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 0.75万元 |  |  |  |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 15万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 30万元 |
|  | 阶段性成果 | 发表相关技术论文4篇，获授权发明专利2项， 获实用新型专利7项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 8.75万元 |  | 材料费 |  | 5.82055万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 7.8434万元 |  | 燃料动力费 |  | 0.07万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2.87905万元 |  | 会议费 |  | 0.115万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 0万元 |  | 劳务费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.432万元 |  | 专家咨询费 |  | 0万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.75万元 |  | 其他 |  | 1.34万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 20KW数字式直流叠加脉冲偏压电源：5.95万 真空电源：1.4万 冷水机1.4万 进口德国GFE镀膜靶材：TiAL（67:33）：1.1万，六块， TiCr（70:30）：0.95万，三块， TiALSi（60:30:10）：1.2万，三块， 磁场发生装置用高温（200度）漆包线：1.3万， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 本项目研究成果最终发表相关技术论文4篇，获授权发明专利2项，获 实用新型专利7项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 项目经费实际支出28.79615万元，其中省财政专项经费实际支出15万元，自筹支出13.79615万元，主要用于设备费、材料费、测试化验加工费、调研差旅费、文献知识产权费等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2015.5.15 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科技局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 吴庆鸿、张大伟、胡扬五、牛丽媛、尤永龙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 受浙江省科技厅委托，温州市科技局于2015年5月15日组织专家对温州职业技术学院等单位承担的浙江省科技计划公益技术研究项目“应用于刀模具表面强化的高质量离子镀涂层关键技术研发”（编号:2012C21099）进行验收。验收组听取了工作总结等报告，审阅了有关资料，经讨论，形成意见如下： 1.项目提供的资料齐全、规范，符合验收要求。 2.该项目设计并研制了动态磁场辅助离子镀弧源，在冷阴极靶材上实现全靶面的强分散弧态，可在改善弧斑放电、减少大颗粒发射的同时，进一步提高等离子体的离化率和传输效率；开发出的离子源加氢离化刻蚀工艺可显著提高涂层与基体间结合力；应用所研制的弧源技术对TiN、TiAlN、TiSiN耐磨涂层进行了工艺改进与开发；并在紧固件模具及塑料模具的表面强化上获得成功应用。项目实施期间获得国家发明专利2项、实用新型专利7项，发表论文4篇。 3．项目样件经深圳市材料表面分析检测中心检测，所测各项指标符合项目合同任务书的要求。 4.本项目预算总经费30万元，其中省财政专项经费拨款15万元，自筹15万元。根据温州职业技术学院计划财务处出具的经费决算表，项目经费实际支出28.79615万元，其中省财政专项经费实际支出15万元，自筹支出13.79615万元，主要用于设备费、材料费、测试化验加工费、调研差旅费、文献知识产权费等，经费使用合理。 验收组认为：该项目已完成浙江省科技计划合同书的要求，同意通过验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。