浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人：胡文飞                        填表日期：2021年1月 20日

| 立项 信息 | 项目名称 | 城市智能绿色照明管理系统研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 温州市科技局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2017年6月至2019年12月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 温州职业技术学院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 胡文飞 | 讲师 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 主持人 |  |
|  |  | 江先志 | 讲师 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 软件总体设计 |  |
|  |  | 国强 | 教授 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 技术总体把关 |  |
|  |  | 滕军 | 工程师 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 校企沟通 |  |
|  |  | 陆行先 | 工程师 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 硬件总体设计 |  |
|  |  | 雷建峰 | 工程师 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 硬件设计 |  |
|  |  | 林中牧 | 无 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 硬件设计 |  |
|  |  | 吴根会 | 无 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 硬件设计 |  |
|  |  | 倪杲灿 | 无 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 软件设计 |  |
|  |  | 林芳芳 | 无 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 软件设计 |  |
|  |  | 林专 | 无 |  |  |  | 浙江腾腾电气有限公司 |  |  | 软件设计 |  |
|  | 经费总额 | 20 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 20万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 学院配套4.8万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 万元 | 材料费 |  | 6+2.4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 万元 | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 2万元 | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3+2.4万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 万元 | 专家咨询费 |  | 3万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 万元 | 激励费 |  | 6万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 24 万元 |  |  | 未拨入 | 0 万元 |  | 实际经费使用总额 | 20.3万元 |
|  | 阶段性成果 | 结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 万元 |  | 材料费 |  | 6+2.4万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 2万元 |  | 会议费 |  | 万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 1.1+1.8万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 万元 |  | 专家咨询费 |  | 1.2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 万元 |  | 激励费 |  | 6万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 按照温州市重大科技专项项目合同要求结题 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 经第三方审计，已结算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2021.1 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  |
|  | 验收组成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。