浙江省高校科研经费使用信息公开一览表

填表人： 林海平                                 填表日期：2015 年 3 月26  日

| 立项 信息 | 项目名称 | 无源动态谐波滤波器研发 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 立项部门 | 浙江省科学技术厅 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 实施期限 | 2011.1至2014.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 协作单位 | 武汉理工大学、浙江诚名智能工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 |  |  |  | 工作单位 |  |  | 承担任务 |  |
|  |  | 林海平 | 教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 系统总体方案设计 |  |
|  |  | 陈静 | 教授 |  |  |  | 武汉理工大学 |  |  | 控制器研究、样机研制 |  |
|  |  | 袁佑兴 | 教授 |  |  |  | 武汉理工大学 |  |  | 可变电抗器研究 |  |
|  |  | 张白桦 | 副教授 |  |  |  | 温州职业技术学院 |  |  | 仿真研究 |  |
|  |  | 蔡庆利 | 工程师 |  |  |  | 浙江诚名智能工程有限公司 |  |  | 控制器研究 |  |
|  | 经费总额 | 32 万元 | 其中 拨款 |  |  |  | 15万元 | 其他经费 来源及金额 |  | 17万元 |  |
|  | 经费预算 | 设备费 |  |  |  |  | 6万元 | 材料费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  |  | 3万元 | 燃料动力费 |  | 1.7万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  |  | 3万元 | 会议费 |  | 2.4万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  |  | 万元 | 劳务费 |  | 3.5万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  |  | 2.5万元 | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  |  | 1.3万元 | 激励费 |  | 0.6万元 |  |
| 过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 |  | 32万元 |  |  | 未拨入 | 0万元 |  | 实际经费使用总额 | 31.32万元 |
|  | 阶段性成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预算支出情况 | 设备费 |  |  |  | 5.7589万元 |  | 材料费 |  | 6万元 |  |
|  |  | 测试化验加工费 |  |  |  | 2.94万元 |  | 燃料动力费 |  | 万元 |  |
|  |  | 差旅费 |  |  |  | 3.1313万元 |  | 会议费 |  | 4.0506万元 |  |
|  |  | 合作协作研究与交流费 |  |  |  | 万元 |  | 劳务费 |  | 3.49万元 |  |
|  |  | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 |  |  |  | 2.49601万元 |  | 专家咨询费 |  | 2万元 |  |
|  |  | 管理费 |  |  |  | 0.85万元 |  | 激励费 |  | 0.6万元 |  |
|  | 大额设备和材料名称和价格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结题验收信息 | 获得的标志性成果 | 1）该项目研制出一种基于可变电抗器的无源动态谐波滤波器样机，采用可变电抗器技术构建动态谐波滤波器的主电路拓扑结构；提出可变电抗器的电抗调节与动态谐波控制方法，实现可变电抗器的感抗无级调节，保持滤波效果好，并配合补偿电容的分段投切，避免系统过补偿，兼有有源滤波器的主要性能优势，又有无源滤波其的价格优势，具有创新性； 2）在核心刊物上发表学术论文6篇，其中SCI-E收录1篇，EI收录2篇；专利申请受理5项，已授权3项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 经费结算情况 | 该项目总经费32万元，其中浙江省科学技术厅资助经费15万元，温州市人力资源和社会保障局551人才资助2万元，经费投入到位，使用合理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 验收时间 | 2014.7.14 |  |  | 验收组织单位 |  |  |  | 温州市科学技术局 |  |  |
|  | 验收组成员 | 吴桂初、姚兴海、胡扬五、阮志平、吴庆鸿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结题验收意见 | 同意通过验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：涉及商业秘密的，委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。